

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Разработка проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии до 2030 года, согласование проекта актуализированной Стратегии | 3 |
| 1.1. Разработка проекта Плана мероприятий | 3 |
| 1.1.1 Формирование пакета стратегических приоритетных проектов (программ), а также инвестиционных проектов с учетом их максимального вклада в достижение целей и задач развития муниципального образования и ресурсного обеспечения | 3 |
| 1.1.2 Актуализация перечня муниципальных программ как ключевых инструментов реализации Стратегии | 4 |
| 1.2. Разработка системы управления реализацией Стратегии, в том числе с учетом проектных принципов управления | 5 |
| 1.2.1 Разработка предложений по структуре и организации деятельности органов муниципального управления реализацией Стратегии | 5 |
| 1.2.2 Разработка рекомендаций по механизмам реализации Стратегии, включая предложения по механизмам межведомственной координации, и по формированию новых организационных механизмов | 11 |
| Приложение 1 - План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Клетнянский муниципальный район на период до 2030 года | 16 |

**1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ**

**1.1. Разработка проекта Плана мероприятий**

**1.1.1 Формирование пакета стратегических приоритетных проектов (программ), а также инвестиционных проектов с учетом их максимального вклада в достижение целей и задач развития муниципального образования и ресурсного обеспечения**

Управление стратегическим развитием ориентировано на реализацию проектного подхода для устойчивого развития, что предполагает достижение синергетического эффекта при сочетании усилий органов управления федерального, регионального, местного уровня, бизнес-структур, гражданского общества. Организация управления стратегическим развитием должна предусматривать адаптацию существующих структур местного самоуправления к необходимости активного взаимодействия со всеми сторонами, заинтересованными в улучшении качества жизни горожан.

Стратегия является главным документом стратегического планирования, в соответствии с которым принимаются другие документы стратегического планирования, определенные федеральным законодательством и законодательством области. В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность корректировки и актуализации Стратегии.

Основными целями формирования пакета стратегических приоритетных проектовв Клетнянском районе Брянской области являются:

− создание высокопроизводительных рабочих мест и обеспечение, тем самым, занятости населения;

− привлечение квалифицированных специалистов на работу и проживание в районе и улучшение, тем самым, демографической ситуации;

− снижение территориальных диспропорций развития района;

− повышение устойчивости экономики района за счет ее диверсификации;

− увеличение налоговых доходов районного бюджета за счет создания новых производств, что создает необходимый финансовый ресурс для дальнейшего развития района и повышения качества жизни населения;

− минимизация сроков и затрат инвесторов и района на реализацию инвестиционных проектов, в том числе за счет обеспечения юридической чистоты участков, создания инженерной и транспортной инфраструктуры, компактного размещения инвестиционных проектов.

Учитывая масштабность реализации стратегических приоритетных проектов, предусмотренных Стратегией, внедрение проектного управления становится одной из первоочередных задач.

Механизмы проектного управления позволят достичь следующих целей:

− обеспечение реализации проектов в рамках утвержденных бюджетов;

− оперативное управление рисками за счет своевременного получения отчетности о ходе реализации проекта;

− снижение количества нереализованных «неудачных» проектов.

Внедрение проектного управления будет способствовать повышению инвестиционной открытости и привлекательности Клетнянского района Брянской области, и созданию благоприятной административной среды через снижение инвестиционных рисков для инвесторов, оптимизации и повышению качества предоставляемых государственных услуг, обеспечению достижения запланированных результатов.

**1.1.2 Актуализация перечня муниципальных программ как ключевых инструментов реализации Стратегии**

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования и/или исполнению переданных отдельных государственных полномочий.

Разработка и реализация муниципальных программ является частью функционирования системы стратегического планирования и осуществляется в рамках процесса программирования. По своей сути муниципальные программы являются инструментом реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Положения Стратегии детализируются в муниципальных программах Клетнянского района Брянской области с учётом необходимости ресурсного обеспечения.

Муниципальные программы Клетнянского района Брянской области должны обладать одновременно несколькими ключевыми характеристиками:

− охватывать все сферы социально-экономического развития района;

− учитывать цели и задачи настоящей Стратегии.

В целях реализации всех направлений и задач Стратегии требуется корректировка муниципальных программах Клетнянского района Брянской области.

Таблица 1 – Муниципальные программы Клетнянского района Брянской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритеты | Наименование действующей муниципальной программы Клетнянского района  Брянской области | Требуемое действие |
| 1. Человеческий капитал и социальная сфера | 1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» | Необходимость корректировки |
| 2. Пространственное развитие | 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Клетнянское городское поселение» на 2018-2022 годы | Необходимость корректировки |
| 3. Современное управление | 1. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы»  2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2020 годы» | Необходимость корректировки  Необходимость корректировки |
| Мониторинг государственных и региональных программ по направлениям развития муниципального района: **АПК, лесозаготовки, туристский комплекс, пищевая промышленность, коммунально-инженерный комплекс, социальная сфера** с целью определения возможности участия в них. | | |

**1.2. Разработка системы управления реализацией Стратегии, в том числе с учетом проектных принципов управления**

**1.2.1 Разработка предложений по структуре и организации деятельности органов муниципального управления реализацией Стратегии**

Структура местной администрации Клетнянского муниципального района представляет собой достаточно динамичную систему, которая по мере изменения стоящих перед муниципальным образованием задач, условий жизни населения, внешнеэкономических и прочих факторов подвергается новациям.

В действующей структуре местной администрации Клетнянского муниципального района предусмотрены все компетенции, необходимые для решения текущих задач муниципального образования:

- вопросы социально-экономического развития территории;

- вопросы муниципального хозяйства;

- финансовые вопросы;

- социальные вопросы;

- административно-организационные вопросы;

- исполнение переданных государством полномочий.

Стратегия социально-экономического развития Клетнянского муниципального района Брянской области на период до 2030 года не является конечным планом, не подлежащим изменению, она предполагает постоянное обновление, вплоть до изменения приоритетных направлений в соответствии с достигнутой ситуацией. При этом стратегические цели должны оставаться неизменными.

Процессуально механизм стратегического управления условно делится на четыре составные части: аналитическую, плановую, реализационную и контрольную, при этом работа в данной сфере носит перманентный и цикличный характер.

Принципиальная схема модели стратегического управления развитием Клетнянского муниципального образования представлена на рисунке 1.

В рамках управления процессами реализации Стратегии целесообразно использовать гибкий ситуационный подход, который позволяет более оперативно реагировать на происходящие изменения, привлекать инвестиции на территорию муниципального образования и реализовывать проекты, обеспечивающие повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

Принципами новой парадигмы стратегического муниципального управления должны стать:

1. Современный конкурентный вызов. Существует не только конкуренция между муниципальными образованиями за привлечение финансовых, инвестиционных, интеллектуальных, человеческих ресурсов в пределах национальных границ, но также и международная (геоэкономическая) конкуренция урбанизированных территорий за реализацию крупных проектов национального и международного уровня, привлечение штаб-квартир крупнейших корпораций.

Изменение статуса муниципального образования

Уточнение видения, миссии, главной стратегической цели

Диагностика внутренней среды

Диагностика внешней среды

Обратная связь

Обратная связь

**Стратегические приоритеты: ограничения и этапы**

Предложения по разработке стратегических программ и проектов

Стратегические программы и проекты по основным направлениям функционирования и развития муниципального образования

Реализация стратегий

Стратегический контроллинг

Программно-целевое бюджетирование и бюджетирование, ориентированное на результат

Обратная связь

Обратная связь

Рисунок 1 - Принципиальная схема модели стратегического управления развитием Клетнянского муниципального образования

Это позволит конкурировать за возможную долю будущего рынка идей, проектов, инвестиций, но требует реинжиниринга (перепроектирования) стратегии, реинжиниринга внутренних процессов, трансформации инфраструктуры (в том числе – инфраструктуры для развития бизнеса);

1. Поиск будущего. Разработка стратегии предусматривает мониторинг социально-экономического положения, стратегический анализ факторов среды, позиционирование, обучение, предвидение и способность забывать устаревшее.
2. Мобилизация ради будущего. Стратегия развития муниципального образования – это аккумуляция возможностей и ресурсов, рычаг успеха. Она предполагает приспособление к будущему за счёт определения приоритетов и оптимизации распределения и использования ресурсов.
3. «Схватывать будущее первым». Развитие носит инновационный характер. Муниципальные образования конкурируют за будущий успех, за лидерство в ключевой компетенции (преимущества, недоступные пока для копирования со стороны конкурентов). Однако конкуренция предполагает не обособленное существование муниципальных образований, а формирование систем городов, точек роста и кластеров развития. Важными моментами становятся минимизация времени на освоение управленческих новшеств и на достижение глобального преимущества.

Реализация Стратегии осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с полномочиями в установленных сферах деятельности.

Главой администрации Клетнянского муниципального района Брянской области определяются должностные лица, которые несут персональную ответственность за выполнение положений Стратегии, а также представление отчетности о реализации задач и механизмов, достижения установленных индикаторов реализации Стратегии, проблемах и рисках, предпринимаемых мерах по их преодолению.

Реализация стратегии развития требует постоянного наблюдения за происходящими в социально-хозяйственной системе муниципального района процессами. Эти функции выполняет система мониторинга жизнедеятельности муниципального образования.

Мониторинг включает:

− организацию наблюдения, получение достоверной и объективной информации о протекающих в муниципальном образовании социально-экономических процессах;

− оценку и анализ тенденций в различных сферах экономики, выявление причин, вызывающих тот или иной характер изменений, определение степени достижения главных целей, решения основных задач стратегии;

− прогнозирование и моделирование экономической конъюнктуры и социальной ситуации;

− стимулирование реализации плана в целом и отдельных его частей, подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций, доведение их до сведения соответствующих органов власти.

Принципы мониторинга:

− принцип комплексного подхода требует взаимоувязки наблюдаемых отдельных сфер и направлений реализации стратегического плана;

− принцип непрерывности - постоянного отслеживания основных параметров движения хозяйственной системы;

− принцип сопоставимости - приведения аналитических показателей в сравнимый вид;

− принцип достаточного минимума показателей - не позволит «утонуть» в отслеживаемой информации.

При организации мониторинга необходимо соблюдение обычных требований к социально-экономическим показателям, используемым в сфере управления: полнота, достоверность, своевременность, репрезентативность. Такая система позволяет анализировать ход реализации стратегии в сравнении с прогнозными показателями стратегического плана, а также оценивать эффективность работы различных подразделений.

Координатором реализации Стратегии, в задачи которого входит выработка необходимых подходов реализации системы стратегического управления, является отдел экономического анализа, прогнозирования и цен администрации Клетнянского муниципального района Брянской области. Эффективность реализации Стратегии зависит от совместных усилий всего местного сообщества. Органы местного самоуправления при этом являются одними из равноправных участников наряду с бизнес-сообществом, общественными организациями, политическими партиями, активным населением района.

Ориентируясь на цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Клетнянского муниципального района и учитывая эффективность деятельности органов местного самоуправления, отметим не достаточную гибкость существующей организационной структуры муниципального образования и отставание в адаптации к изменениям внешней среды, объекта управления, потребности граждан. Кроме того, повсеместное внедрение программно-целевых методов управления обуславливают необходимость формирования новых проектных структур, основанных на широком межведомственном взаимодействии с привлечением отдельных структурных подразделений в качестве главных исполнителей конкретной задачи на определенный период времени.

Для реализации программных мероприятий Стратегии необходимо предусмотреть выделение необходимых ресурсов и формирование временного коллектива работников, которые на период действия программы находятся в двойном подчинении: своему непосредственному руководителю и ответственному исполнителю программы.

Для обновления структуры аппарата управления администрации Клетнянского района необходимо:

1. Пересмотреть существующие положения о структурных подразделениях;

2. Описать и утвердить в регламенте администрации систему взаимодействия между структурными подразделениями;

3. Описать и утвердить порядок прохождения управленческих решений и основные административные процессы (функции, осуществляемые различными структурными подразделениями во взаимодействии, приводящие к решению поставленных задач).

С целью реализации Стратегии необходимо оптимизировать структуру местной администрации, так как муниципальное образование, в котором осуществляется исключительно текущее управление должно учитывать меняющиеся условие и необходимость включение в структуру администрации отделов, реализующих программы и проекты развития.

При определении структуры администрации Клетнянского муниципального района и распределении полномочий между ее подразделениями необходимо исходить из следующих принципов:

- целесообразность и логика, четкое разграничение функциональных блоков;

- избегание дублирования и параллелизма;

- полнота охвата и избегание пробелов в решении вопросов местного значения;

- результативность, что предусматривает возможность оценки (измерения) достигнутого результата работы;

- достаточность обеспечения, что предполагает предоставление структурному подразделению для надлежащего выполнения им своих функциональных обязанностей в достаточном объеме материального, правового, информационного и других видов обеспечения;

- системность и взаимосвязь с другими подразделениями;

- структурирование (детализация), то есть разделение функции структурного подразделения на функции отдельных специалистов, которые вменены им в виде должностных обязанностей;

- эффективность, то есть достижение обозначенной цели и решение задач с наименьшими затратами;

- недопущение принципа создания структур «под людей»;

- унифицированный подход к формированию структур и определению штатной численности органов местного самоуправления.

Организационная структура управления реализацией Стратегии определяет состав органов управления реализацией Стратегии, их функции по управлению реализацией Стратегии.

**Органы управления реализацией Стратегии выполняют следующие функции:**

*Глава администрации Клетнянского района:*

− организует деятельность по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией Стратегии;

− вносит от имени района предложения в органы государственной власти по проектам планов социально-экономического развития и бюджета, а также по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием района, направленным на реализацию Стратегии;

− заключает в целях реализации Стратегии договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, органами государственной власти;

− осуществляет право законодательной инициативы по вопросам, связанным с реализацией Стратегии, а также исполняет другие полномочия.

*Администрация района обеспечивает реализацию Стратегии, достижение целевых показателей реализации Стратегии и выполняет следующие функции:*

− распределяет с учетом положений Стратегии функции и полномочия по управлению реализацией Стратегии между главой администрации района, функционально-целевыми блоками, функциональными органами и подразделениями;

− определяет уполномоченный орган по сопровождению реализации Стратегии из числа функциональных органов и подразделений администрации района;

− организует разработку и принятие необходимых для реализации Стратегии муниципальных правовых актов, обеспечивает и контролирует их исполнение;

− организует планирование реализации Стратегии, в том числе разработку программ, проектов и других мероприятий Стратегии, а также обеспечивает их реализацию;

− организует проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии;

− организует информационное сопровождение реализации Стратегии,

− обратную связь и взаимодействие участников реализации Стратегии.

Для решения отдельных задач реализации Стратегии органы управления реализацией Стратегии могут создавать рабочие группы. Задачи рабочих групп определяет глава администрации района.

Правовое регулирование реализации стратегии социально-экономического развития Клетнянского муниципального района на период до 2030 года основывается на [Конституции](consultantplus://offline/ref=B8E1FED047202AF4E89A05891E9674FDDD15F0AE4330A20ABF4E1FGFLCN) Российской Федерации и осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Информационно-коммуникационное обеспечение управления реализацией Стратегии будет осуществляться путем синтезирования информационных систем и баз данных, отражающих ход решения стратегических задач.

Информационно-технологический механизм реализации Стратегии будет обеспечивать:

− информационную открытость хода и результатов реализации Стратегии;

– интеграцию информационных систем и баз данных для регистрации, обработки и хранения информации о ходе реализации Стратегии;

– обратную связь с общественными институтами и гражданским обществом.

Основные инструменты информационно-технологического сопровождения реализации Стратегии:

1. Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Клетнянский район» ежегодных отчетов о реализации Стратегии в формате открытых данных.

2. Внедрение цифровых технологий в межведомственное взаимодействие всех участников стратегического процесса.

3. Разработка регламента, устанавливающего процедуры пополнения баз данных и обеспечения доступа к ним ответственных исполнителей и контрольных органов.

4. Проведение социологических опросов, посвященных выявлению удовлетворенности населения ходом реализации стратегических программ и проектов в онлайн-режиме.

Финансово-экономический механизм реализации стратегии социально-экономического развития Клетнянского муниципального района на период до 2030 года включает в себя использование схем многоканального финансирования, то есть привлечение различных источников финансовых ресурсов:

− внутренних – средства бюджета района, бюджетов поселений, субъектов управления и хозяйствования, внебюджетных фондов и других институционных инвесторов, расположенных на территории района;

− внешних – финансовые ресурсы за пределами территории района, имеющиеся в распоряжении отечественных и иностранных инвесторов, субъектов Российской Федерации, средства областного и федерального бюджетов.

Главными финансовыми механизмами реализации стратегии станут муниципальные программы, разрабатываемые и реализуемые на территории Клетнянского муниципального района.

**1.2.2 Разработка рекомендаций по механизмам реализации Стратегии, включая предложения по механизмам межведомственной координации, и по формированию новых организационных механизмов**

Создание эффективно функционирующего механизма реализации Стратегии базируется на основных методологических принципах, характерных для формирования системы стратегического управления, к которым следует отнести системность, непрерывность, эффективность, социальное партнерство, гласность и открытость, адаптивность, целенаправленность и приоритетность.

Назначение и главная функция этого механизма состоит в обеспечении перевода экономики муниципального района в качественно новое социально-экономическое состояние, характеризующееся достижением стратегических целей и задач его развития. Это позволяет сформировать структуру и основные элементы механизма реализации стратегии развития (рисунок 2).

Важным стратегическим направлением и условием реализации Стратегии является муниципально-частного партнерство, при котором устанавливается доверие и продуктивное взаимодействие между бизнесом и властью. Используя механизм муниципально-частного партнерства, Клетнянский район может стимулировать приток частных инвестиций в экономику муниципального образования для осуществления стратегических программ, способствовать развитию инновационных технологий в районе.

Эффективность механизма реализации Стратегии так же определяется наличием организационно-правового и ресурсного обеспечения процесса реализации Стратегии, что заключается в принятии нормативно-правовых актов, регулирующих процессы реализации Стратегии, формировании и обеспечении деятельности составляющих организационной структуры.

Наряду с отмеченными структурными составляющими механизма реализации Стратегии, рассматриваются функции управления. В современных условиях хозяйствования для успешного достижения стратегических целей и приоритетов муниципального развития применительно к стратегическому управлению районом, оптимальным является следующий состав функций: планирование, исполнение (реализация), контроль и мониторинг.

Из-за периодического переориентирования целей и постоянного изменения условий внешней среды процесс планирования всегда непрерывен. Таким образом, Планы мероприятий Стратегии, муниципальные программы района должны постоянно пересматриваться в зависимости от имеющихся социально-экономических условий и действующего законодательства.

Контроль, базируясь на мониторинге и оценке предлагаемых Стратегией программ и проектов, создаст обратную связь между процессом планирования и результатами управленческих решений администрацией Клетнянского муниципального района по его осуществлению.

При организации мониторинга необходимо соблюдение обычных требований к социально-экономическим показателям, используемым в сфере управления: полнота, достоверность, своевременность, репрезентативность. Такая система позволяет анализировать ход реализации стратегии в сравнении с прогнозными показателями стратегического плана, а также оценивать эффективность работы различных подразделений.

Структура методов управленческого воздействия на процесс реализации Стратегии включает в себя программно-целевые, экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические методы.




Рисунок 2 – Функциональные элементы и структура механизма реализации стратегии социально-экономического развития Клетнянского муниципального района

В качестве основных рекомендаций по механизмам реализации Стратегии следует в первую очередь обратить внимание на принцип социального партнерства, сущность которого состоит во взаимодействии и согласовании интересов стейкхолдеров в рамках стратегии развития района (органы государственной власти, бизнес-сообщество, научная общественность, население района).

Внедрение программно-целевого метода (планирования) в практику управления Клетнянского муниципального района как инструмента реализации Стратегии развития позволяет обеспечить системность и скоординированность деятельности органов власти по достижению стратегических целей и задач, концентрацию ресурсов и усилий на наиболее приоритетных направлениях развития, интеграцию и целевую направленность мероприятий по решению конкретных проблем и задач социально-экономического развития.

В современных условиях хозяйствования реализация вышеперечисленных методов предусматривает, прежде всего, смещение акцента в сторону преимущественно экономических и социально-психологических. Вместе с тем не должны быть исключены из арсенала управления и организационно-распорядительные (административные) методы. К числу их преимуществ можно отнести целенаправленное и оперативное решение наиболее острых противоречий в социально-экономической сфере, обеспечение приоритетности в направлении реализации стратегии развития Клетнянского района.

Комплексное и реальное наполнение механизма реализации Стратегии вышеуказанными функциональными структурными элементами будет способствовать формированию эффективной системы стратегического управления развитием Клетнянского района в интересах достижения намеченных стратегических целей и приоритетов муниципального развития.

Межведомственную координацию реализации Стратегии логично проводить на двух этапах: на этапе формирования (обоснования) и на этапе их выполнения (реализации).

На первом этапе предусматривается решение следующих задач:

− разграничение функциональной направленности программных мероприятий;

− обоснование и установление взаимоувязки приоритетов;

− научно-методическая и нормативно-правовая регламентация порядка и правил формирования и обоснования программ, а так же механизма взаимной увязки программных мероприятий.

На втором этапе выполнения программ предусмотренных Стратегией необходимо:

− организовать межведомственный информационный обмен результатами реализации программных мероприятий;

− следование принципам модульного проектирования и обеспечение трансфера технологий;

− подключение информационных систем, используемых при исполнении муниципальных функций к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Повышение эффективности муниципального управления, в том числе, создание и внедрение системы стратегического управления является одним из ключевых вопросов в реализации Стратегии. Создание системы стратегического управления включает привлечение ресурсов всех структурных подразделений администрации, органов местного самоуправления сельских поселений, муниципальных предприятий и организаций.

Система стратегического управления направлена на обеспечение двух ключевых  
функций:

− повышение эффективности процессов управления;

− обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками  
стратегического развития.

**Повышение эффективности процессов управления включает следующие  
направления действий:**

1. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления посредством внедрения системы проектного управления, синхронизированной с системой стратегического планирования и муниципальными программами;
2. Обеспечение реализации кадровой политики, ориентированной на повышение квалификации, формирование механизма выработки управленческих решений, включающих стратегическое планирование (тактические решения должны соответствовать долгосрочным ориентирам), а также внедрение современных управленческих технологий;
3. Расширение использования информационных технологий для коммуникаций с гражданами, бизнесом, федеральными и региональными органами власти;
4. Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных полномочий на органы местного самоуправления Клетнянского муниципального образования Брянской области;
5. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение повышения их доходности и увеличения внебюджетного фонда;
6. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.

**Обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками стратегического развития включает следующие направления действий:**

*в части взаимодействия с органами местного самоуправления Клетнянского муниципального образования:*

− обеспечение синхронизации документов стратегического планирования и муниципальных программ сельских поселений со стратегическими целями и задачами Клетнянского муниципального образования Брянской области;

− обеспечение мониторинга деятельности органов местного самоуправления на уровне городских и сельских поселений по реализации Стратегии социально-экономического развития Клетнянского муниципального образования Брянской области;

*в части взаимодействия с институтами гражданского общества:*

− повышение эффективности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;

− привлечение к процессу стратегического развития жителей Клетнянского района в формате развития институтов гражданского общества, развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;

− совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих организаций с органами местного самоуправления;

− поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для развития конкуренции в сфере обслуживания населения путем развития механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;

− развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;

*в части взаимодействия с внешними стратегическими партнерами:*

− взаимодействие и координация приоритетов развития с органами государственной власти, в том числе перераспределение полномочий, участие в целевых программах;

− привлечение к участию в реализации стратегии представителей бизнеса для согласования решений стратегического развития муниципального района с корпоративными стратегиями и формирования предложений для корректировки документов стратегического развития;

− согласование перспектив и приоритетов социально-экономического развития с субъектами естественных монополий;

*основные направления развития конструктивной социальной активности граждан:*

− пропаганда позитивного опыта общественно полезной деятельности, лучших социальных практик, «новых героев» социального развития района;

– совершенствование системы информационной поддержки развития гражданского общества, создание электронных дискуссионных площадок в сети Интернет для обсуждения и выработки предложений, решений по социально значимым темам;

– поддержка и стимулирование развития добровольчества, волонтерства и благотворительности, повышение мотивации к гражданскому участию, социальной активности и коллективному действию, стимулирование самоорганизации граждан для решения значимых социальных проблем, развитие территориального общественного самоуправления.

**Приложение 1**

**План мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Клетнянский район Брянской области**

**на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель | Период реализации | Ожидаемый результат | | Включение в муниципальную программу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **С целью обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики Клетнянского района необходимо решить следующие задачи в рамках приоритетных направлений:** | | | | | | |
| ***1. Приоритетное направление «Человеческий капитал и социальная сфера»*** | | | | | | |
| 1.1 | Развитие инфраструктуры и организационных механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования: развитие вариативных форм дошкольного образования | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.2 | Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Увеличение доли образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.3 | Развитие платных образовательных услуг в образовательных организациях | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Создание условий для развития способностей и углубления знаний воспитанников и обучающихся | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.4 | Проведение муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Лидер в образовании» и организация участия в областных этапах | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Совершенствование педагогического мастерства и повышение мотивации педагогов | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.5 | Проведение муниципальных этапов олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований обучающихся и воспитанников образовательных организаций, организация участия в областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях в целях творческих способностей, поощрения одаренных детей | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Создание условий для поиска и раскрытия одаренных детей, формирование банка данных, увеличение количества участников мероприятий | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.6 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни через использование здоровье сберегающих технологий, организацию медицинского обслуживания, проведение спортивных мероприятий | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное развитие в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости | |  |
| 1.7 | Организация отдыха обучающихся | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увлечение охвата детей организованными формами отдыха | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.8 | Увеличение охвата дополнительным образованием за счет расширения спектра дополнительных образовательных программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования различной направленности | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.9 | Создание условий, способствующих повышению квалификации работников системы образования через организацию методических объединений, проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, направление на курсы повышения квалификации и др. | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Повышение квалификации работников | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.10 | Модернизация образовательного процесса на основе цифровизации | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Повышение доступности и качества образования | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.11 | Проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений, благоустройство их территорий | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Модернизация инфраструктуры и обеспечение равного доступа к образовательным услугам | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.12 | Развитие деятельности «Юнармии» на территории Клетнянского района | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Социализация подростков и детей. Реализация программ формирования | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.13 | Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагогов, привлечение молодых специалистов | Управление образования администрации Клетнянского муниципального района | 2019-2030 | Профессиональное развитие педагогических кадров | | Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» (2015 – 2020 годы)» |
| 1.14 | Повышение уровня укомплектованности квалифицированными медицинскими кадрами | ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Повышение квалификации работников ГБУЗ «Клетнянская ЦГБ»; обеспечение медицинскими кадрами | |  |
| 1.15 | Выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях | ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Проведение диспансеризации отдельных групп населения; снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 2- 3% путем выявления на ранних стадиях сердечнососудистых заболеваний, проведения активной диспансеризации | |  |
| 1.16 | Проведение Дня сердца | ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний | |  |
| 1.17 | Создание условий для оказания доступной медицинской помощи населению на территории муниципального района | ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Увеличение продолжительности и качества жизни населения | |  |
| 1.18 | Сохранение и развитие культурного потенциала Клетнянского района | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Сохранение сети учреждений культуры; поддержание постоянных клубных формирований;  обновление книжных фондов библиотек. | |  |
| 1.19 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным символам России:  День России, Дни воинской Славы России, памятные даты истории России, День Победы, День конституции, День Неизвестного солдата, День Героев Отечества, молодежно-патриотическая акция «День призывника», месячник оборонно-массовой работы, антинаркотические месячники, День народного единства. | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Патриотическое воспитание населения района, в первую очередь детей и молодежи | |  |
| 1.20 | Проведение общественно значимых мероприятий: фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, акций. Ежегодные акции «Библионочь», « Ночь искусств», «Семья-семье», «Подросток», Круглый стол ко Дню инвалидов «Милосердие». Конкурс «Лучшее учреждение культуры». | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Приобщение и вовлечение более широких слоев населения к культурной жизни района | |  |
| 1.21 | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану спортивных мероприятий | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение числа населения систематически занимающегося спортом | |  |
| 1.22 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации проведения тестирования | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом; внедрение физкультурно-  спортивного комплекса  «ГТО» | |  |
| 1.23 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставление мер социальной поддержки | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» | 2019-2030 | Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому и в стационарных условиях; фактическое предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан: ветеранам ВОВ, инвалидам | |  |
| 1.24 | Оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» | 2019-2030 | Предоставление бесплатного питания учащимся 1-11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; проведение летней оздоровительной компании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание государственной социальной помощи семьям с детьми | |  |
| 1.25 | Выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» | 2019-2030 | Постановка на учет всех пожилых граждан, инвалидов и их обслуживание на дому. | |  |
| 1.26 | Обучение родственников граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, практическим навыкам общего ухода за данной категорией граждан. | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» | 2019-2030 | Квалифицированный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. | |  |
| 1.27 | Пропаганда здорового образа жизни населения | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района  ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Увеличение продолжительности и качества жизни населения | | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 1.28 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Клетнянского района | ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» | 2019-2030 | Увеличение продолжительности и качества жизни населения | |  |
| 1.29 | Размещение в СМИ, на официальном сайте района материалов, пропагандирующих семейные ценности | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района  Сектор обеспечения деятельности комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019-2030 | Уменьшение количества разводов, укрепление семейных ценностей | |  |
| 1.30 | Проведение районных мероприятий, с целью укрепления семьи и пропаганды семейных ценностей:  - День семьи;  - День защиты детей;  - День семьи, любви и верности;  - День Матери. | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района  Орган опеки и попечительства Управления образования администрации  Клетнянского  муниципального района | 2019-2030 | Уменьшение количества разводов, укрепление семейных ценностей | |  |
| 1.40 | Создание условий для организации досуга граждан старшего поколения:  - создание хоров в сельских ДК;  - проведение на базе сельских ДК спартакиад пожилых людей | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличение активного долголетия, мотивация здорового образа жизни. | |  |
| ***2. Приоритетное направление «Промышленность и инновации»*** | | | | | | |
| 2.1 | Развитие сектора лесозаготовок | Отдел экономического анализа,  прогнозирования и цен | 2019-2030 | Увеличение объёмов производства и реализации продукции | |  |
| ***3. Приоритетное направление «Агропромышленный комплекс»*** | | | | | | |
| 3.1 | Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства»,  Отдел по управлению муниципальным имуществом  Администрации Клетнянского района | 2019-2021 | Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий по взаимодействию перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными  товаропроизводителями и предприятиями торговли | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства»,  Отдел экономического анализа,  прогнозирования и цен | 2019-2030 | Увеличение объемов производства и реализации продукции | |  |
| 3.3 | Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства» | 2019-2030 | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, создание новых рабочих мест | |  |
| 3.4 | Популяризация развития сельского хозяйства с использованием кредитных ресурсов на льготных условиях | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства» | 2019-2030 | Реализация инвестиционных проектов | |  |
| 3.5 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей об условиях субсидирования отраслей растениеводства и животноводства | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства» | 2019-2030 | Проведение разъяснительной работы, оказание практической помощи по предоставлению субсидий | |  |
| 3.6 | Ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции | ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление сельского хозяйства» | 2019-2030 | Развитие сельскохозяйственной кооперации по реализации сельскохозяйственной продукции | |  |
| 3.7 | Развитие картофелеводства  Строительство второй площадки по выращиванию КРС мясного направления вблизи д. Меловое.  Производства плодовой продукции на территории Надвинского сельского поселения  Производство зерновых культур  Разведение крупного рогатого скота молочного направления  Разведение коз  Развитие хлебобулочного производства | Отдел экономического анализа,  прогнозирования и цен | 2019-2030 | Увеличение объёмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной переработки | |  |
| ***4. Приоритетное направление*** «***Пространственное развитие***» | | | | | | |
| 4.1 | Благоустройство населенных пунктов | Отдел капитального строительства и архитектуры,  Отдел по работе с городским поселением,  Сельские поселения | 2019-2022 | Улучшение санитарного состояния населённых пунктов. | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Клетнянское городское поселение»  на 2018-2022 годы,  Правила благоустройства в поселениях |
| 4.2 | Организация мероприятий по улучшению состояния окружающей природной среды | Отдел капитального строительства и архитектуры,  Отдел по работе с городским поселением,  Сельские поселения | 2019-2030 | Организация мест накопления ТКО согласно требований СанПиН | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Клетнянское городское поселение»  на 2018-2022 годы |
| 4.3 | Организация выполнения мероприятий по ремонту существующей сети автомобильных дорог к населённым пунктам, восстановлению первоначальных транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2019-2030 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 4.4 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2019-2030 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 4.5 | Повышение общественного порядка и общественной безопасности на территории  Клетнянского района | ОП «Клетнянский» МО МВД России «Жуковский» | 2019-2030 | Снижение уровня заболеваемости наркоманией в районе среди молодежи; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории района | |  |
| 4.6 | Дежурство добровольных народных дружин (ДНД) в вечернее время | Администрация Клетнянского района,  Сельские поселения | 2019-2030 | Снижение преступности среди граждан. | |  |
| 4.7 | Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних | Районное управление образования,  ОП «Клетнянский» МО МВД России «Жуковский» | 2019-2030 | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | |  |
| 4.8 | Проведение профилактических мер антитеррористического характера, издание  памяток, плакатов, материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной  (межэтнической) и межконфессиональной розни. | Администрация Клетнянского района,  Сельские поселения,  ОП «Клетнянский» МО МВД России «Жуковский» | 2019-2030 | Повышение качества обучения жителей  района правилам поведения при угрозе совершения  террористического акта | |  |
| 4.9 | Содействие в реализации мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (2014-2020 годы) государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы) | Администрация Клетнянского района | период действия государственной программы | Увеличение численности населения, сокращение численности  безработных, развитие самозанятости населения | |  |
| 4.10 | Повышение качества обслуживания в сфере туризма.  Обеспечение развития сферы услуг и сервиса, сопряженных с туристическим комплексом | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Развитие сферы обслуживания, увеличение предприятий малого бизнеса, рост туристического потока | |  |
| 4.11 | Привлечение бизнес - сообществ в развитие экономических видов деятельности, сопряженных с туристическим комплексом | Управление по делам образования, демографии, молодежной политике ФК и массовому спорту администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Организация новых видов туристической деятельности (в.т.ч. ремесел и художественных промыслов) | |  |
| ***5. Приоритетное направление*** «***Зеленый район***» | | | | | | |
| 5.1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2019-2030 | Строительство водопроводных сетей  Снижение изношенности сетей водопровода | | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 5.2 | Строительство полигона ТКО  с мусоросортировочной линией | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2021-2024 | Строительство полигона ТКО  с мусоросортировочной линией, повышение качества управления отходами | |  |
| 5.3 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Отдел капитального строительства и архитектуры | 2019-2030 | Ремонт многоквартирных жилых домов | | Краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования Клетнянский район |
| 5.4 | Газификация домовладений | Отдел капитального строительства и архитектуры,  Сельские поселения | 2019-2030 | Доведение уровня газификации до 100% | | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| ***6. Приоритетное направление «Современное управление»*** | | | | | | |
| 6.1 | Формирование и исполнение долговой политики на среднесрочную перспективу | Финансовое управление администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Обеспечение минимизации муниципального долга. (своевременное погашение и минимизация рисков, связанных с их погашением и обслуживанием); определение направлений и возможностей обеспечения сбалансированности районного бюджета в перспективе; соблюдение требований бюджетного законодательства | | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2020 годы» |
| 6.2 | Мобилизация доходов консолидированного бюджета муниципального образования Клетнянского района | Финансовое управление администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Клетнянского района; укрепление собственной доходной базы муниципалитетов; увеличение эффективности использования и управления муниципальным имуществом; усиление контроля поселений за поступлением собственных доходных источников | | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2020 годы» |
| 6.3 | Формирование эффективной системы организации бюджетного процесса в  Клетнянском районе | Финансовое управление администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Соблюдение  установленных сроков и процедур, касающихся составления,  утверждения, исполнения бюджета и составления отчетности о его исполнении; повышение эффективности механизма финансового обеспечения муниципальных услуг; оптимизация бюджетных расходов, имеющих низкую степень эффективности | | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2015-2020 годы» |
| 6.4 | Ежегодная разработка и реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности | Органы местного самоуправления района, муниципальные бюджетные, казенные учреждения района, структурные подразделения администрации района | 2019-2030 | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизация расходов, оптимизация инвестиционных расходов, недопущение образования муниципального долга и кредиторской задолженности | |  |
| 6.5 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Отдел имущественных и земельных отношений,  Сельские поселения | 2019-2030 | Актуализация реестра муниципального имущества; выявление бесхозяйного (ликвидного) имущества; увеличение поступлений денежных средств от использования муниципального имущества в доход бюджета в результате ведения претензионной работы | |  |
| 6.6 | Повышение эффективности работы в сфере управления земельными ресурсами | Отдел по управлению муниципальным имуществом  Администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение поступлений денежных средств от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и муниципального имущества; выявление неиспользуемых земельных участков, в том числе сельскохозяйственных земель, а также используемых, но не оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, которые после проведения соответствующих процедур могут быть выставлены на торги; реализация мероприятий муниципального земельного контроля в соответствии с Планами проверок | |  |
| 6.7 | Проведение аукционов по продаже права аренды земельных участков и муниципального имущества; проведение аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков | Отдел по управлению муниципальным имуществом  Администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Пополнение доходной  части бюджета | |  |
| 6.8 | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество | Отдел по управлению муниципальным имуществом  Администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Пополнение доходной части бюджета | |  |
| 6.9 | Передача в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке оказания муниципальной преференции муниципального имущества, предоставление льготы по арендной плате за земельные участки, предоставляемые в аренду для строительства объектов недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом  Администрации Клетнянского района | 2019-2030 | Увеличение площадей, передаваемых в аренду субъектам малого и среднего  предпринимательства | |  |
| 6.10 | Развитие системы подготовки кадров для органов местного самоуправления муниципального района | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | 2019-2030 | Повышение уровня квалификации специалистов | |  |
| 6.11 | Организация взаимодействия муниципальных образований Клетнянского района в реализации вопросов местного значения, координация деятельности администраций поселений | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | 2019-2030 | Организация и проведение совещаний, семинаров с участием глав администраций поселений | |  |
| ***7. Приоритетное направление «Инвестиции»*** | | | | | | |
| 7.1 | Содействие условиям для инвестиционной привлекательности района | Администрация Клетнянского района | 2019-2030 | Повышение инвестиционной привлекательности района, увеличение объемов производства и реализации продукции | |  |
| 7.2 | Создание и развитие территории опережающего социально-экономического развития | Администрация Клетнянского района | 2019-2030 | Повышение инвестиционной привлекательности района, увеличение объемов производства и реализации продукции | |  |
| 7.3 | Информирование субъектов малого и среднего бизнеса о приоритетных направлениях развития и мерах государственной поддержки через сайт администрации района и через местные средства массовой информации | Отдел экономического анализа,  прогнозирования и цен | 2019-2030 | | Повышение деловой активности предпринимательского сообщества, с целью повышения предпринимательского имиджа района и оказание всех форм поддержки | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 7.4 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | ГКУ «Центр занятости населения Клетнянского района» | период действия государственной программы по самоза-нятости | | Реализация бизнес проектов субъектами малого и среднего предпринимательства по программе самозанятости населения |  |
| 7.5 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. увеличение прямых закупок, путем повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ и услуг | Отдел экономического анализа,  прогнозирования и цен | 2019-2030 | | Увеличение прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» |