## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
Клетня | РайПо | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 9:00 | 16:30 | Диагностика оборудования | Клетнянский РЭС
Алексеевка | ул Лесная , ул Молодежная , ул Никитинская , ул Тульская | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 9:00 | 16:30 | Диагностика оборудования | Клетнянский РЭС
Клетня | пер Комарова , ул Баумана , ул Ленина, автоколонна | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Клетня | пер Комарова , ул Баумана , ул Ленина, автоколонна | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Романовка | ул Весенняя | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Романовка | ул Весенняя | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Лутна | с Лутна, магазин | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Лутна | с Лутна, магазин | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Осиновка | ул Зеленая | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Осиновка | ул Зеленая | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 9:00 | 16:30 | Расчистка трассы, замена изоляторов | Клетнянский РЭС
Клетня | ул Мелиораторов , ул Офицерская , ул Победы | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 9:00 | 16:30 | Перетяжка провода, замена изоляторов, замена опор | Клетнянский РЭС
Клетня | ул Комсомольская | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 9:00 | 16:30 | Замена изоляторов, замена опор, замена провода | Клетнянский РЭС
Клетня | пер Зеленый , ул Пирогова , ул Пригородная , ул Туполева , ул Комсомольская ,газовый участок | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 9:00 | 16:30 | Диагностика оборудования | Клетнянский РЭС
Клетня | ул Лесная,ул Комсомольская | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 9:00 | 16:30 | Диагностика оборудования | Клетнянский РЭС