
                                      
Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Клетнянская детская школа искусств в 2024 году» 

п. Клетня                                                                                25 марта  2025 г.

        Основание для проведения контрольного мероприятия: :  пункт 2.1.1. плана работы КСП на 2025 год, утвержденного председателем КСП от 20.12.2024 года № 26 –п ( с изменениями , утвержденными Приказом № 2 от19.02.2024г.), приказ председателя КСП Клетнянского района от 20.02.2025г. № 3-п.
Цели контрольного мероприятия: Осуществление контроля за соблюдением законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт объекта образования.

  Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контрольного мероприятия по использованию средств местного бюджета. Нормативные правовые акты, локальные акты учреждения
и иные распорядительные документы, платежные и иные финансовые документы, регистры бухгалтерского учета, документы, подтверждающие расходование бюджетных средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению  дополнительного образования «Клетнянская детская школа искусств» на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы за счет средств местного бюджета, отчеты о выполнении Соглашения на иные цели, бухгалтерские документы.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Клетнянская детская школа искусств».
Проверяемый период деятельности: 2024год.

Сроки проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 28.02.2025 по 25.03.2025 г.

        Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Анализ соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления и расходования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по  капитальному ремонту в рамках муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2024 год
2. Анализ использования средств субсидии на иные цели, выделенных на капитальный ремонт объекта образования, анализ структуры расходов и освоения средств:
3. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении  муниципальных контрактов: 
– определения начальной (максимальной) цены контрактов;
– проведения конкурентных процедур при определении подрядчика (поставщика, исполнителя); 
– соответствия выполненных работ условиям контрактов; 
– соблюдения сроков выполнения работ; 
– ведения претензионной работы; 
– своевременности расчетов с подрядными организациями. 


    
       Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия объектом проверки, информации размещенной на официальном сайте в сети Интернетwww.bus.gov.ru, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - ЕИС в сфере закупок). 

      В ходе контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр здания школы, выборочно проанализированы объемы работ, включенные в акты приемки, на предмет их соответствия фактически выполненным объемам, установленным по результатам контрольных замеров. 

     Расходы на капитальный ремонт в бюджетном учете Учреждения отражены в полном объеме. При этом, нарушение пункта 27 Инструкции № 157н, заключающееся в не отражении в инвентарных карточках основных средств сведений о проведенном ремонте, устранено после ознакомления с Актом по результатам контрольного мероприятия. 

  
 В ходе проверки  сделаны следующие выводы:

1. В разных документах, ассигнования, выделенные на капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ» предусмотрены по разным мероприятиям: В муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского района» - по Мероприятию по развитию образования, в Отчетах и  Бюджетных росписях МБО ДО «ДШИ» - по Мероприятию по комплексной безопасности муниципальных учреждений, в  нормативно правовом акте- Порядке предоставления субсидии №730 от 26.11.2020г. вообще не прописано  предоставление Субсидии на Мероприятие  по развитию образования.

2. Соглашение от 09.01.2024г. не соответствует Типовой форме Соглашения, установленной приказом финансового управления администрации Клетнянского Брянской области от 5 октября 2020 года № 34 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из  бюджета Клетнянского муниципального района бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», а именно, к Соглашению не приложены и на проверку не предоставлены : Значения результатов предоставления Субсидии ( по форме в соответствии с приложением № 3 к Приказу),Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия ( по форме в соответствии с приложением №4 к Приказу), Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (по форме в соответствии с приложением № 5 к Приказу); в Правах и обязанностях сторон не прописаны условия осуществления контроля Главным распорядителем  за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, а также  осуществлении оценки достижения значений результатов предоставления Субсидии, в установленных Правилами предоставления субсидий, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

 3. В нарушение с ч. 6 ст. 16  ФЗ № 44-ФЗ  и Постановления Правительства № 1279 от 30.03.2019г. План-график закупок товаров, работ, услуг МБУ ДО Клетнянской детской школы искусств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов 0-й утвержден 29.01.2024г. и размещен в ЕИС 29.01.2024 г. ( более чем в течении десяти рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств), 

       
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Клетнянского района выставлено Предписание от 28.03.2025г. 

О принятых мерах проинформировать КСП Клетнянского района до 30 апреля 2025г.

30.04.2025г. МБУ ДО «Клетнянская ДШИ» отчиталась о проведенной работе.
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